## BurndownChart
BURNDOWN CHART - GROUP 052
Daily meeting record | Days | Goal | Done | Goal velocity | Remaining | Hours Spent
no | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0
no | 1 | 200 | 0 | 195.122 | 200 | 0
no | 2 | 200 | 0 | 190.2439 | 200 | 0
no | 3 | 200 | 0 | 185.3659 | 200 | 0
no | 4 | 200 | 0 | 180.4878 | 200 | 0
no | 5 | 200 | 0 | 175.6098 | 200 | 0
no | 6 | 200 | 0 | 170.7317 | 200 | 0
no | 7 | 200 | 0 | 165.8537 | 200 | 0
no | 8 | 200 | 0 | 160.9756 | 200 | 0
no | 9 | 200 | 0 | 156.0976 | 200 | 0
no | 10 | 200 | 0 | 151.2195 | 200 | 0
no | 11 | 200 | 0 | 146.3415 | 200 | 0
no | 12 | 200 | 0 | 141.4634 | 200 | 0
no | 13 | 200 | 3 | 136.5854 | 197 | 3
yes | 14 | 200 | 7 | 131.7073 | 193 | 4
no | 15 | 200 | 12 | 126.8293 | 188 | 5
yes | 16 | 200 | 17 | 121.9512 | 183 | 5
no | 17 | 200 | 21 | 117.0732 | 179 | 4
yes | 18 | 200 | 26 | 112.1951 | 174 | 5
no | 19 | 200 | 31 | 107.3171 | 169 | 5
no | 20 | 200 | 38 | 102.439 | 162 | 7
yes | 21 | 200 | 43 | 97.561 | 157 | 5
no | 22 | 200 | 48 | 92.6829 | 152 | 5
yes | 23 | 200 | 54 | 87.8049 | 146 | 6
no | 24 | 200 | 62 | 82.9268 | 138 | 8
yes | 25 | 200 | 72 | 78.0488 | 128 | 10
no | 26 | 200 | 82 | 73.1707 | 118 | 10
no | 27 | 200 | 94 | 68.2927 | 106 | 12
yes | 28 | 200 | 107 | 63.4146 | 93 | 13
yes | 29 | 200 | 118 | 58.5366 | 82 | 11
no | 30 | 200 | 121 | 53.6585 | 70 | 12
no | 31 | 200 | 133 | 48.7805 | 67 | 3
yes | 32 | 200 | 145 | 43.9024 | 55 | 10
no | 33 | 200 | 155 | 39.0244 | 45 | 9
no | 34 | 200 | 165 | 34.1463 | 35 | 8
yes | 35 | 200 | 172 | 29.2683 | 28 | 7
yes | 36 | 200 | 180 | 24.3902 | 20 | 8
no | 37 | 200 | 187 | 19.5122 | 13 | 7
no | 38 | 200 | 190 | 14.6341 | 10 | 3
yes | 39 | 200 | 195 | 9.7561 | 5 | 5
no | 40 | 200 | 200 | 4.878 | 0 | 5
no | 41 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
https://github.com/orgs/Departamento-de-Engenharia-Informatica/projects/1448
Note on B5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Insert daily meeting record. Can be Yes/no and the link to Git
Note on C5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update according with the days of the sprint
Note on E5: [Comentário por tópicos] A sua versão do Excel permite-lhe ler este comentário por tópicos. No entanto, as edições feitas ao comentário serão removidas se o ficheiro for aberto numa versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Update according with the real done items